## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour

	Membres de l'équipe	1
	Ewan

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Exigences fonctionnelles	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire
	Préparation			3,75	3,75	0	0	0	0
0	Mise en place de gitlab			1	3,3	3,3
	Création du gitignore			0,25		0,02
	Installer l'IDE Visual Studio Code			0,25		0
	Lier le projet à gitlab			0,25		0,05
	Lire la documentation			1		0,1
	Chiffrer le projet			1		0,2

1	1001 – Créer la partie HTML			9	9	7	2	0	0
	Créer le formulaire					0,45
	Créer la zone pour le memory					0,1
	Créer les liens vers les différentes pages					0,05
	Créer page Accueil					0,3
	Créer page inscription					1
	Créer page Compte					0
	Créer page Jeu					0
	1010 - Créer le CSS			10	10	10	5	0	0
	Créer le CSS pour la partie accueil					0,45
	Créer le CSS pour la partie formulaire					1
	Créer le CSS pour la partie memory					0

	1020 - Créer le JS			10	10	10	10	3	0
	Créer le js pour la partie formulaire					0,25
	Créer le js pour la partie memory					0

				0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0

2				0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			32,75	36,05	34,27	17	3	0
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			0	0	0	0	0	0
	Courbes idéales			35	28	21	14	7	0

## courbe
Suivi du projet / Nombre d'heures / Jours

## Pilotage
Avancement de l'itération