## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
Heures travaillées / jour
| Membres de l'équipe | 1
Ewan
Statuts des tâches
A faire
En cours
A Tester
Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire
Itérations | Exigences fonctionnelles | Responsable de la tâche | Statut | Estimation Originale du reste à faire (heures) | Jour 1 reste à faire | Jour 2 reste à faire | Jour 3 reste à faire | Jour 4 reste à faire | Jour 5 reste à faire
| Préparation |  |  | 3.75 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Mise en place de gitlab |  |  | 1 | 3.3 | 3.3
| Création du gitignore |  |  | 0.25 |  | 0.02
| Installer l'IDE Visual Studio Code |  |  | 0.25 |  | 0
| Lier le projet à gitlab |  |  | 0.25 |  | 0.05
| Lire la documentation |  |  | 1 |  | 0.1
| Chiffrer le projet |  |  | 1 |  | 0.2
1 | 1001 – Créer la partie HTML |  |  | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0
| Créer le formulaire |  |  |  |  | 0.45
| Créer la zone pour le memory |  |  |  |  | 0.1
| Créer les liens vers les différentes pages |  |  |  |  | 0.05
| Créer page Accueil |  |  |  |  | 0.3
| Créer page inscription |  |  |  |  | 1
| Créer page Compte |  |  |  |  | 0
| Créer page Jeu |  |  |  |  | 0
| 1010 - Créer le CSS |  |  | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0
| Créer le CSS pour la partie accueil |  |  |  |  | 0.45
| Créer le CSS pour la partie formulaire |  |  |  |  | 1
| Créer le CSS pour la partie memory |  |  |  |  | 0
| 1020 - Créer le JS |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 0
| Créer le js pour la partie formulaire |  |  |  |  | 0.25
| Créer le js pour la partie memory |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Charge estimée/reste à faire en heures |  |  | 32.75 | 36.05 | 34.27 | 17 | 3 | 0
| Total heures (heures travaillées par jour * homme(s)) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Courbes idéales |  |  | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 | 0